## Hoja1
Planificació TFG
| Febrero | [27 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [30 empty] | Mayo | [29 empty] | Junio
Activitat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. Analitzar
1.1 Investigar l'estat de l'art
1.2 Definir els objectius
1.3 Estudiar el entorn Unreal Engine
1.4 Investigar els mapes d'altura
1.5 Investigar les imatges tant RGB com multi-espectrals
1.6 Investigar webservices WMS
1.7 Investigar llibreries RCP
2 Definir
2.1 Definir que parts es poden re-aprofitar de projectes aliens
2.2 Definir l'estructura del software
3 Desenvolupar
3.1 Desenvolupar modul de transformació i obtenció de dades
3.2 Desenvolupar modul gràfic (Ureal Engine)
3.3 Desenvolupar modul de scripting
3.4 Integrar els mòduls de AirSim en Unreal Engine
4 Testejar
4.1 Fer provàs del modul de transformació de dades
4.2 Fer provàs del modul gràfic
4.3 Fer provàs del modul de control per scripting
5 Documentar
5.1 Redactar informe inicial
5.2 Redactar informe de seguiment I
5.3 Redactar informe de seguiment II
5.4 Redactar el informe final
5.5 Elaborar proposta de presentació
5.6 Elaborar pòster

## Hoja2
Activitats | Data d'inici | Duració en dies | Data Fi
1. Analitzar | 2019-02-06 | 19 | 2019-02-25
1.1 Investigar l'estat de l'art | 2019-02-06 | 2 | 2019-02-08
1.2 Definir els objectius | 2019-02-08 | 15 | 2019-02-23
1.3 Estudiar el entorn Unreal Engine | 2019-02-08 | 5 | 2019-02-13
1.4 Investigar els mapes d'altura | 2019-02-13 | 9 | 2019-02-22
1.5 Investigar les imatges tant RGB com multi-espectrals | 2019-02-22 | 1 | 2019-02-23
1.6 Investigar webservices WMS | 2019-02-23 | 2 | 2019-02-25
1.7 Investigar llibreries RCP | 2019-02-08 | 0.5 | 2019-02-08 12:00
2 Definir | 2019-02-23 | 3 | 2019-02-26
2.1 Definir que parts es poden re-aprofitar de projectes aliens | 2019-02-23 | 1 | 2019-02-24
2.2 Definir l'estructura del software | 2019-02-24 | 1 | 2019-02-25
2.3 Definir plataformes utilitzades | 2019-02-25 | 1 | 2019-02-26
3 Desenvolupar | 2019-02-26 | 120 | 2019-06-26
3.1 Desenvolupar modul de transformació i obtenció de dades | 2019-02-26 | 20 | 2019-03-18
3.2 Desenvolupar modul gràfic (Ureal Engine) | 2019-03-18 | 30 | 2019-04-17
3.3 Desenvolupar modul de scripting | 2019-04-17 | 30 | 2019-05-17
3.4 Integrar els mòduls de AirSim en Unreal Engine | 2019-05-17 | 20 | 2019-06-06
3.5 Desenvolupar altres capes d'informació | 2019-06-06 | 20 | 2019-06-26
4 Testejar | 2019-03-17 | 43 | 2019-04-29
4.1 Fer provàs del modul de transformació de dades | 2019-03-17 | 3 | 2019-03-20
4.2 Fer provàs del modul gràfic | 2019-04-01 | 3 | 2019-04-04
4.3 Fer provàs del modul de control per scripting | 2019-04-26 | 3 | 2019-04-29
5 Documentar | 2019-02-06 | 151 | 2019-07-07
5.1 Redactar informe inicial | 2019-02-06 | 32 | 2019-03-10
5.2 Redactar informe de seguiment I | 2019-03-10 | 35 | 2019-04-14
5.3 Redactar informe de seguiment II | 2019-04-14 | 42 | 2019-05-26
5.4 Redactar el informe final | 2019-05-26 | 21 | 2019-06-16
5.5 Elaborar proposta de presentació | 2019-06-16 | 14 | 2019-06-30
5.6 Elaborar pòster | 2019-06-30 | 7 | 2019-07-07
5.7 Gestionar la documentació del dossier | 2019-02-06 | 151 | 2019-07-07
Inicio Proyecto | 43502
Proyecto | 43653
Formulas:
Data d'inici = MIN([Data d'inici, row below]:B9)
Data Fi = MAX([Data Fi, row below]:D8)
Data Fi = [Data d'inici]+[Duració en dies]